共青团漯河市委文件

漯团字〔2019〕8号

★

关于印发2019年全市团的基层建设基石工程工作台账的通知

各县区团委，经济技术开发区团工委，市城乡一体化示范区、西城区、市直及驻漯各单位团组织：

按照《共青团漯河市委关于印发〈全市团的基层建设基石工程方案〉的通知》（漯团字〔2019〕3号）要求，团市委制定了《2019年全市团的基层建设基石工程工作台账》，现印发给你们，请按照台账要求，抓好贯彻落实。



共青团漯河市委  

2019年5月7日

2019年全市团的基层建设基石工程工作台账

| 领域类别 | 主要内容 | 完成时间 | 责任单位 | | 团市委  责任部室 | 责任人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中职中学  团组织 | 建立团教协作长效机制，建立市、县（区）教育团工委 | 2019年10月 | 市教育局青工委  各县（区）团委 | | 学校少年部 | 鲁颜召 | |
| 规范基层团务，严格落实团员发展规划和发展细则 | 2019年10月 |
| 在50%的市县（区）级中学建立团校，并开展团员教育 | 2019年06月 |
| 符合建立团组织的学校全部建立团组织，实现团组织对学校全覆盖 | 2019年10月 |
| 实行班级团支部和班委会一体化运行 | 2019年11月 |
| 建立健全“团队衔接”机制，抓好团前教育和仪式教育 | 2019年11月 |
| 落实“三会两制一课”制度 | 2019年11月 |
| 高校  团组织 | 规范校团委、系团总支和班级团支部建设，按时完成换届工作 | 2019年11月 | 漯河职院团委  漯河医专团委  漯河技师学院团委  漯河食品职业学院团委 | | 学校少年部 | 鲁颜召 | |
| 全面落实班级团支部和班委会一体化运行机制 | 2019年11月 |
| 规范基层团务，严格落实团员发展规划和发展细则 | 2019年10月 |
| 落实“三会两制一课”制度 | 2019年11月 |
| 建立完善教工团支部 | 2019年11月 |
| 县（区）  直单位  团组织 | 深化县（区）直单位团组织建设，探索成立青年工作委员会，做到组织架构完善、队伍健全、作用发挥好、换届及时 | 2019年07月 | 各县区团委  经济技术开发区团工委  市城乡一体化示范区团组织  西城区团组织 | | 组织部 | 辛光辉 | |
| 掌握县（区）直单位应建未建团组织单位情况，推动建立团组织 | 2019年07月 |
| 建立一支不低于10人的青年志愿服务队伍，每月至少开展一次志愿服务活动 | 2019年06月 |
| 功能区  团建 | 建立市城乡一体化示范区团工委 | 2019年08月 | 市城乡一体化示范区团组织 | | 组织部 | 辛光辉 | |
| 建立西城区团工委 | 2019年08月 | 西城区团组织 | | 组织部 | 辛光辉 | |
| 乡镇农村  团组织 | 深化乡镇实体化大团委建设，按时换届，推动学校、农村专业合作社、农村等基层单位建立团组织，消除团建空白点 | 2019年07月 | 各县区团委  经济技术开发区团工委  市城乡一体化示范区团组织  西城区团组织 | | 组织部 | 辛光辉 |
| 深化乡镇青年之家建设，每个乡镇至少建一个青年之家，每月至少开展两次有影响力的活动，活动开展情况以青年之家平台录入为准 | 2019年10月 |
| 开展春雁行动，鼓励外出务工青年返乡创业，每个乡镇至少推荐20名 | 2019年05月 |
| 建立一支不低于20人青年志愿者服务队，每月至少开展两次志愿服务活动 | 2019年06月 |
| 街道社区  团组织 | 深化区域化团建，推进社区建立团组织，每个街道至少要建立一个社区青年之家，开设“青社学堂”，建立服务型团组织 | 2019年10月 | 郾城区团区委  源汇区团区委  召陵区团区委  经济技术开发区团工委  市城乡一体化示范区团组织  西城区团组织 | | 组织部 | 辛光辉 |
| 推进青年志愿者工作，每个街道至少要建立一支不低于20人的青年志愿服务队，围绕文明创建、社区服务等各方面每月至少开展两次志愿服务活动 | 2019年10月 |
| 国有企业  团建 | 规范组织建设，理顺内部机构隶属关系，规范企业分支机构团的组织设置 | 2019年08月 | 各县区团委  经济技术开发区团工委  市城乡一体化示范区团组织  西城区团组织 | | 组织部 | 辛光辉 |
| 深化青年岗位能手、青年安全生产岗等岗位建功品牌载体，培育青年典型，引领团员青年在企业生产经营中立足岗位、敬业奉献。 | 2019年10月 |
| 非公企业  团建 | 深化产业集聚区、产业园区、电商产业园区团建，摸清底数，掌握实情，已建立党组织的非公企业实现应建尽建 | 2019年08月 | 各县区团委  经济技术开发区团工委  市城乡一体化示范区团组织  西城区团组织 | | 组织部 | 辛光辉 |
| 结合非公企业实际情况，围绕企业发展开展工作，激发企业团员青年立足岗位，敬业奉献 | 2019年10月 |
| 市直单位  团组织 | 深化党建带团建，按照漯组通〔2015〕64号文件要求规范市直单位团组织建设，做到组织机构完善、队伍健全、按时换届，发挥团组织作用 | 2019年07月 | 市直单位团组织 | 组织部 | | 辛光辉 | |
| 成立不低于10人的青年志愿者队伍，并结合单位实际开展志愿服务活动 | 2019年05月 |
| 掌握机构改革后市直单位应建未建团组织的单位数量和情况，推动成立团组织 | 2019年10月 |  | 组织部 | | 辛光辉 | |
| 新兴青年领域团建 | 市青年企业家协会团建 | 2019年07月 | 市青年企业家协会 | 青年发展部 | | 赵 博 | |
| 指导符合建团条件的市青年企业家协会会员企业建立团组织 | 2019年10月 |
| 指导青年志愿者协会、公益顺风车协会、农村音乐教育协会、三铭吾公益中心、漯河市车友协会等社会组织建立团组织，密切与街舞联盟、快递小哥等新兴青年群体的联系，并指导建立团组织，发挥团组织对其成员的引领作用 | 2019年07月 |  | 社联部 | | 窦戈苒 | |
| 驻村第一团支书  工作 | 按照团省委工作要求选派驻村第一团支书，指导第一团支书开展工作，做好工作情况汇总、上报、归档，指导第一团支书在农村团建、助力脱贫攻坚等工作中发挥作用 | 2019年11月 | 舞阳县团委 | 组织部 | | 辛光辉 | |
| 青年之家 | 建好用活青年之家，每个乡镇（街道）至少建立一个青年之家，青年之家应建建设要做到标识明显，制度健全，凸显“四好”在身边 | 2019年07月 | 各县区团委  经济技术开发区团工委  市城乡一体化示范区团组织  西城区团组织 | 组织部 | | 辛光辉 | |
| 要结合青年之家实际，策划设计开展团员青年喜欢的活动，每个青年之家要推出一项品牌化、制度化开展的亮点活动，每月至少开展两次活动，活动开展情况以青年之家平台录入情况为准 | 2019年10月 |

共青团漯河市委办公室 2019年5月7日印发